## Sheet1
资源整合及测试架构实施里程碑计划
子系统或模块 | 描述 | 里程碑 | 时间 | 备注
自动化测试管理 | 主要是测试用例的管理，包括GUI和API的自动化测试用例，提供接口由各组上传和编辑用例。 | 提供接口，能够供各组上传和编辑用例 | 2018-10-30
测试框架 | 各组使用自己熟悉的框架改造，同时会提供一套默认的框架供大家选择使用。需要各组配合完成，各组优先实现自动化用例开发。 | 完成自动化用例，运行用例之前，将启动脚本改造支持指定用例运行和自动上报测试结果 | 2018-11-30 | 只实现框架的融合，具体业务用例开发需要各组完成
CI任务管理 | 利用Jenkins API动态生成工程执行任务 | 可在指定时间运行指定的用例集 | 2018-12-30 | 主要完成Jenkins的项目配置，能够实现每日CI
测试数据构造 | 前期基于接口测试用例生成测试数据，所以需要依赖各组完成主要的接口测试自动化用例的开发。 | 提供接口和操作界面，能够供大家调用生成测试数据 | 2019-04-30 | 此时间需要依赖各组自动化用例完成程度而定，具体数据的构造需要长期维护。
测试报告及分析 | 收集测试结果并进行统计分析 | 能够收集整理各组上报的测试结果，汇总成一份测试报告邮件，同时生成一份统计图。 | 2018-12-30
API文档管理及MOCK系统 | 集成WEB抓包功能的MOCK系统，可自定义接口返回参数。 | 代理地址配置成本系统提供的地址后，可以实时抓取操作的接口信息，可编辑返回参数等。 | 2019-10-30 | 其实这是两个系统，MOCK系统在使用频率不高的情况下，优先级可以降低。
测试环境（配置）管理 | 测试环境的管理，包括环境的一些配置信息，方便测试执行时获取配置切换不同的测试环境。 | 提供界面给大家管理测试环境，配置相关的环境参数信息等。 | 2018-10-30
测试执行机调度 | 基于Docker的执行环境，需要各组配合提供框架的运行环境信息制作基础Docker镜像。 | 集成在Jenkins任务中，能够在测试执行前自动加载相应的测试环境信息及测试执行环境。 | 2019-03-30